## Planilha1
MÉTRICA ORIENTADA À FUNÇÃO | [6 empty] | ESTIMATIVAS
Cadastro e Autenticação de Usuários | Fator de Ponderação | [5 empty] | Estimativa de LOC
Parâmetro | Contagem |  | Simples | Médio | Complexo |  | Funções | otimista (a) | mais provável (b) | pessimista (c) | esperado
nro de entradas do usuário | 6 | x | 3 | 4 | 6 | 24 | Cadastro e Autenticação de Usuários | 220 | 300 | 400 | 305
nro de saídas do usuário | 4 | x | 4 | 5 | 7 | 16 | Criação de Projetos e Atividades | 300 | 400 | 550 | 417
nro de consultas do usuário | 0 | x | 3 | 4 | 6 | 0 | Definição de PAEGs | 330 | 480 | 650 | 495
nro de arquivos | 2 | x | 7 | 10 | 15 | 14 | Candidaturas dos Alunos | 280 | 400 | 600 | 397
nro de interfaces externas | 0 | x | 5 | 7 | 10 | 0 | Participação e Horas de Extensão | 250 | 370 | 500 | 365
Contagem total | [5 empty] | 54 | Consultas e Notificações | 200 | 300 | 420 | 303
[10 empty] | LOC Estimado | 2282
Criação de Projetos e Atividades | Fator de Ponderação | [5 empty] | Estimativa de PF
Parâmetro | Contagem |  | Simples | Médio | Complexo |  | Funções | otimista (a) | mais provável (b) | pessimista (c) | esperado
nro de entradas do usuário | 6 | x | 3 | 4 | 6 | 36 | Cadastro e Autenticação de Usuários | 40 | 50 | 65 | 50.83
nro de saídas do usuário | 7 | x | 4 | 5 | 7 | 35 | Criação de Projetos e Atividades | 64 | 80 | 104 | 81.33
nro de consultas do usuário | 1 | x | 3 | 4 | 6 | 3 | Definição de PAEGs | 42 | 52 | 68 | 53
nro de arquivos | 3 | x | 7 | 10 | 15 | 21 | Candidaturas dos Alunos | 51 | 64 | 83 | 65
nro de interfaces externas | 0 | x | 5 | 7 | 10 | 0 | Participação e Horas de Extensão | 28 | 35 | 46 | 36.67
Contagem total | [5 empty] | 95 | Consultas e Notificações | 36 | 45 | 59 | 45.83
[10 empty] | PF Estimado | 331.66
Definição de PAEGs | Fator de Ponderação | [5 empty] | Estimativa de Esforço
Parâmetro | Contagem |  | Simples | Médio | Complexo |  | Funções | Análise Requisitos | Projeto | Codificação | Teste | Totais
nro de entradas do usuário | 6 | x | 3 | 4 | 6 | 24 | Cadastro e Autenticação de Usuários | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2.5
nro de saídas do usuário | 6 | x | 4 | 5 | 7 | 24 | Criação de Projetos e Atividades | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 1 | 4.1
nro de consultas do usuário | 0 | x | 3 | 4 | 6 | 0 | Definição de PAEGs | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 2.7
nro de arquivos | 1 | x | 7 | 10 | 15 | 7 | Candidaturas dos Alunos | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 3.3
nro de interfaces externas | 0 | x | 5 | 7 | 10 | 0 | Participação e Horas de Extensão | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 1.8
Contagem total | [5 empty] | 55 | Consultas e Notificações | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 2.3
[11 empty] | Total Geral | 16.6
Candidaturas dos Alunos | Fator de Ponderação | [5 empty] | Modelo Estático de Variável Simples
Parâmetro | Contagem |  | Simples | Médio | Complexo |  | LOC Total | Esforço | Duração do Projeto | Tamanho da Equipe | Linhas de Documentação
nro de entradas do usuário | 7 | x | 3 | 4 | 6 | 21 | 2282 | 10,65 pessoas-mes | 5,72 meses | 0,6 pessoas | 113
nro de saídas do usuário | 7 | x | 4 | 5 | 7 | 28
nro de consultas do usuário | 1 | x | 3 | 4 | 6 | 3
nro de arquivos | 1 | x | 7 | 10 | 15 | 7 | COCOMO
nro de interfaces externas | 0 | x | 5 | 7 | 10 | 0 | LOC Total | Esforço | Tempo | Número recomendado de pessoas
Contagem total | [5 empty] | 59 | 2282 | 5,77 pessoas-mes | 4,85 meses | 1,19 pessoas
Participação e Horas de Extensão | Fator de Ponderação
Parâmetro | Contagem |  | Simples | Médio | Complexo
nro de entradas do usuário | 1 | x | 3 | 4 | 6 | 4
nro de saídas do usuário | 4 | x | 4 | 5 | 7 | 16
nro de consultas do usuário | 2 | x | 3 | 4 | 6 | 6
nro de arquivos | 1 | x | 7 | 10 | 15 | 7
nro de interfaces externas | 0 | x | 5 | 7 | 10 | 0
Contagem total | [5 empty] | 33
Consultas e Notificações | Fator de Ponderação
Parâmetro | Contagem |  | Simples | Médio | Complexo
nro de entradas do usuário | 0 | x | 3 | 4 | 6 | 0
nro de saídas do usuário | 6 | x | 4 | 5 | 7 | 24
nro de consultas do usuário | 4 | x | 3 | 4 | 6 | 12
nro de arquivos | 1 | x | 7 | 10 | 15 | 7
nro de interfaces externas | 1 | x | 5 | 7 | 10 | 5
Contagem total | [5 empty] | 48